## Sheet1
2014年民生实事最新进展情况
制表时间:2014年9月29日 |  | 制表单位： | 校工会办公室
序号 | 项目 | 责任单位 | 责任单位通报完成情况
1 | 改善两校区学生宿舍照明条件。保障学生眼部健康，以T5或LED日光灯等新型节能光源分批替换学生宿舍照明灯。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 基本完成。我处已于5月份请示学校、安排2.98万元修缮费采购第一批LED灯（ 256支符合生物安全标准的LED T8 15Ｗ灯管），交由后勤集团学生公寓服务中心负责更换安装，6月19日已完成供货。首批项目已完成， 正考虑每学期安排一定的资金进行逐步更换。
2 | 改造松山湖学生宿舍区活动设施。对松山湖校区学生公寓广场周边园林设施进行改造，完善学生活动场地。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 基本完成。我处已请示学校，安排约7.5万元绿化费进行专项完善改造，已于9月1日前完成园林设施土建工程。由于近期天气炎热，其余园林绿化苗木部分项目计划于10月份内完成。
3 | 启动两校区学生宿舍空调安装工程。升级改造学生宿舍区供电设施，在现有供电负荷满足的学生宿舍先行安装，分期、分批实现两校区学生宿舍装配空调设备，并提供配套日常维护服务。 | 资产后勤管理处 | 已启动。(按预定进度完成）2014年4月、5月，资产后勤管理处和后勤集团等有关部门通过调研，借鉴其他高校经验，制定了两校区学生宿舍安装空调设备工程实施方案；2014年6月通过校办公会议审议；2014年7月，我校已按程序将有关请示报告资料报市有关部门审批；经过多次与市政府有关部门沟通协调，2014年9月15日通过常务市长办公会议；根据市的有关批复，我处计划在2015年5月前完成两校区所有宿舍的空调安装工作，具体由后勤集团落实。
4 | 改善教师生活基础设施。设置教师业余活动场所，改造松山湖校区网球场等相关文体设施。 | 资产后勤管理处、后勤集团、工会、体育系 | 部分完成。1、教师业务活动场所主要包含：老人儿童活动室、图书阅览室等。拟对场地进行维修改造，项目土建投资预算为9.8万元。经学校招标，项目已于9月1日前完成。 2、对于改造松山湖校区网球场等项目，主要由体育系牵头提出方案，由于经费较高，当时还考虑与松山湖管委会进行合作。协调工作较大，现在还在进行中。
5 | 升级两校区校园路灯系统。在原来节能路灯改造专项工作基础上，分批调整路灯照明亮度，延长照明时间等。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 已完成。1、项目内容：更换市政道路263套LED节能路灯，其中115套包括更换金属锈蚀程度大的灯臂支架。 2、实施情况：市政主路灯具改造项目中标价：49.5万元。已于9月1日完成松山湖校区主干道ＬＥＤ灯（120Ｗ，263套）的更换。
6 | 整合松山湖校区快递收发场所。 | 后勤集团 | 基本完成。快递收发场所项目是通过引进物流整合企业与学校采取合作的模式，在校内建设综合物流服务，整合主流电商、快递物流公司，在学校内搭建统一的智能运营管理平台，解决校园内快递脏乱差、管理难的问题，使师生享受到优质、安全、便捷的校内物流服务。在5月份-6月份期间，已完成规划选址及方案设计;7月初开始实施该项目土建工程并于8月份完工；8月21日通过公开招标引进快递收发场所整合企业，并于9月22日由引进企业自行投资约20万元完成快递收发场所的内部装修工程；计划于10月份正式营业，为师生服务。
7 | 建立松山湖校区学生食堂食品安全监督系统。 | 后勤集团 | 已启动。建立松山湖校区学生食堂食品安全监督系统项目共分三期实施。首期计划投入80万元，对第一、二饭堂监控系统进行改造，资金由后勤事业事业发展金支出；第二期计划在2015年安排约100万元安装食品安全门项目；第三期计划安排约80万元对第三饭堂进行监控系统的安装。目前首期工程方案8月28日第14次校长办公会议已通过，现已向采购部门提交采购计划。
8 | 完善学校形象标识系统建设。设计面向师生的校园生活、学习、工作手册，开发带有莞工统一标识的系列创意纪念产品。 | 宣传部 | 部分完成。①校团委从今年六月开始设计推广，目前已有的校园文化产品有T恤、雨伞、U盘、笔记本、明信片、书签等。 ②宣传部目前正在着手设计具有学校形象标识系统的名片、礼品袋、文件袋、信封及信笺等，后勤集团拟设计具有学校形象标识系统的餐饮用具等。
9 | 完善两校区安保设施。在校内重点区域，增设或升级改造高清网络摄像机。 | 保卫处 | 部分完成。第一期升级改造工程已结束，架设了校园视频监控系统专用光纤，对监控中心进行了升级改造，在校内重点部位安装了70台高清网络摄像机。学校安排108万元进行第二期升级改造，该项目正在招标中，招标签订合同后工期预计1-2个月。
10 | 升级改造两校区校内消防系统。建立火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等，提升消防水平。 | 保卫处 | 部分完成。学校安排150万元用于松山湖校区消防系统升级改造。我处根据实际情况起草了用户需求书，计划对机电楼、学术交流中心、经管楼的自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统进行升级改造。目前，用户需求书已定稿，待招标签订合同后后即可施工，招标并签订合同后工期预计1-2个月。